## Dashboard
Rellenar sólo celdas con fondo amarillo

## Historias
[5 empty] | Planificadas | Realizadas | Reales
[5 empty] | 44 | 40.9 | 57.44
Equipo | Historia | Planificadas | Netas | Comentario | Día | Horas Netas | Horas Reales
DELGADO PAREJA, RUBEN | Implementar el prototipo del algoritmo | 4 | 1 |  | 2021-10-28 | 0.1 | 2
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Preparar entorno de control de versiones | 0.1 | 0.1 |  | 2021-10-28 | 0.1 | 0.1
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Estudio de los posibles algoritmos | 0.5 | 0.3 |  | 2021-10-28 | 0.5 | 0.3
DELGADO PAREJA, RUBEN | Subir el algortimo al repositorio de GitHub | 0.1 | 0.1 |  | 2021-10-28 | 0.1 | 0.1
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Implementar el prototipo del algoritmo | 1 | 2.5 |  | 2021-11-02 | 1 | 2.5
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Estudiar las dimensiones de Abafar | 1 | 0.2 |  | 2021-10-28 | 0.2 | 0.1
DELGADO PAREJA, RUBEN | Estudiar las dimensiones de Abafar | 1 | 0.2 |  | 2021-10-28 | 0.2 | 0.1
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Estudiar las dimensiones de Abafar | 1 | 0.2 |  | 2021-10-28 | 0.2 | 0.1
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Estudiar las dimensiones de Abafar | 1 | 0.2 |  | 2021-10-29 | 0.2 | 0.1
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Estudiar las dimensiones de Batuu | 1 | 0.2 |  | 2021-10-28 | 0.2 | 0.1
DELGADO PAREJA, RUBEN | Estudiar las dimensiones de Batuu | 1 | 0.2 |  | 2021-10-28 | 0.2 | 0.1
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Estudiar las dimensiones de Batuu | 1 | 0.2 |  | 2021-10-28 | 0.2 | 0.1
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Estudiar las dimensiones de Batuu | 1 | 0.2 |  | 2021-10-29 | 0.2 | 0.1
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Estudio de sensores del TieFighter | 1 | 0.2 |  | 2021-10-28 | 0.2 | 0.17
DELGADO PAREJA, RUBEN | Estudio de sensores del TieFighter | 1 | 0.2 |  | 2021-10-28 | 0.2 | 0.1
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Estudio de sensores del TieFighter | 1 | 0.2 |  | 2021-10-28 | 0.2 | 0.1
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Estudio de sensores del TieFighter | 1 | 0.2 |  | 2021-10-29 | 0.2 | 0.1
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Estudio de los posibles algoritmos | 2 | 0.5 |  | 2021-10-28 | 0.5 | 0.67
DELGADO PAREJA, RUBEN | Estudio de los posibles algoritmos | 2 | 0.5 |  | 2021-10-28 | 0.5 | 0.1
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Estudio de los posibles algoritmos | 2 | 0.5 |  | 2021-10-28 | 0.5 | 0.2
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Estudio de los posibles algoritmos | 2 | 0.5 |  | 2021-10-31 | 0.5 | 0.9
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Toma de decisión del algoritmo a implementar | 1 | 0.2 |  | 2021-10-28 | 0.2 | 0.1
DELGADO PAREJA, RUBEN | Toma de decisión del algoritmo a implementar | 1 | 0.2 |  | 2021-10-28 | 0.2 | 0.1
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Toma de decisión del algoritmo a implementar | 1 | 0.2 |  | 2021-10-28 | 0.2 | 0.1
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Toma de decisión del algoritmo a implementar | 1 | 0.2 |  | 2021-10-31 | 0.2 | 0.1
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Testeo y pruebas del algoritmo implementado | 5.8 | 1.45 |  | 2021-11-02 | 1.45 | 2.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Testeo y pruebas del algoritmo implementado | 5.8 | 1.45 |  | 2021-11-01 | 1.45 | 2
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Testeo y pruebas del algoritmo implementado | 5.8 | 1.45 |  |  | 1.45
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Testeo y pruebas del algoritmo implementado | 5.8 | 1.45 |  | 2021-11-11 | 1.45 | 2
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo | 1 | 0.2 |  | 2021-11-02 | 0.2 | 1
DELGADO PAREJA, RUBEN | Comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo | 1 | 0.2 |  | 2021-11-01 | 0.2 | 0.3
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo | 1 | 0.2 |  |  | 0.2
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo | 1 | 0.2 |  | 2021-11-04 | 0.2 | 0.3
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Decidir en grupo el algoritmo final | 1 | 0.2 |  | 2021-11-04 | 0.2 | 0.2
DELGADO PAREJA, RUBEN | Decidir en grupo el algoritmo final | 1 | 0.2 |  | 2021-11-04 | 0.2 | 0.2
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Decidir en grupo el algoritmo final | 1 | 0.2 |  | 2021-11-04 | 0.2 | 0.2
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Decidir en grupo el algoritmo final | 1 | 0.2 |  | 2021-11-04 | 0.2 | 0.2
DELGADO PAREJA, RUBEN | Solucionar errores de desplazamiento y giro | 1 | 2.5 |  | 2021-11-06 | 1 | 2.5
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Solucionar errores de desplazamiento y giro | 1 | 1 |  | 2021-11-09 | 1 | 1
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Realizar la planificación de la 2 semana | 2 | 0.5 |  | 2021-11-03 | 0.5 | 0.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Realizar la planificación de la 2 semana | 2 | 0.5 |  | 2021-11-03 | 0.5 | 0.5
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Realizar la planificación de la 2 semana | 2 | 0.5 |  | 2021-11-03 | 0.5 | 0.5
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Realizar la planificación de la 2 semana | 2 | 0.5 |  | 2021-11-03 | 0.5 | 0.5
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Estudiar las dimensiones de Chandrila a Mandalore | 1 | 0.25 |  | 2021-11-11 | 0.25 | 0.25
DELGADO PAREJA, RUBEN | Estudiar las dimensiones de Chandrila a Mandalore | 1 | 0.25 |  | 2021-11-11 | 0.25 | 0.25
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Estudiar las dimensiones de Chandrila a Mandalore | 1 | 0.25 |  | 2021-11-11 | 0.25 | 0.25
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Estudiar las dimensiones de Chandrila a Mandalore | 1 | 0.25 |  | 2021-11-11 | 0.25 | 0.25
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Correción de errores del algortimo y planificación | 6 | 1.5 |  | 2021-11-14 | 1.5 | 1.2
DELGADO PAREJA, RUBEN | Correción de errores del algortimo y planificación | 6 | 1.5 |  | 2021-11-13 | 1.5 | 1.5
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Correción de errores del algortimo y planificación | 6 | 1.5 |  | 2021-11-08 | 1.5 | 1.5
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Correción de errores del algortimo y planificación | 6 | 1.5 |  | 2021-11-12 | 1.5 | 1.5
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Realización de pruebas | 4 | 1 |  | 2021-11-14 | 1 | 1.5
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo | 1 | 1 |  | 2021-11-14 | 1 | 1
DELGADO PAREJA, RUBEN | Añadir funcionalidad para sobrepasar muros | 2 | 2 |  | 2021-11-12 | 2 | 3
DELGADO PAREJA, RUBEN | Realización de pruebas | 4 | 1 |  | 2021-11-13 | 1 | 2.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Comprobar que el algoritmo supera todos los desafios de cada mundo | 1 | 1 |  | 2021-11-12 | 1 | 2
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Realización de pruebas | 1 | 1 |  | 2021-11-15 | 1 | 0.3
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Comprobar que el algoritmo supera todos los desafios de cada mundo | 4 | 1 |  | 2021-11-15 | 1 | 1.5
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Completar documentación | 1 | 1 |  | 2021-11-05 | 1 | 1
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Completar documentación | 1 | 1 |  | 2021-11-15 | 1 | 3
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Correción de errores del algortimo y planificación | 6 | 1.5 |  | 2021-11-09 | 1.5 | 1.5
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Completar documentación | 1 | 1 |  | 2021-11-15 | 1 | 1
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Crear descripción del diseño del agente | 2 | 1 |  | 2021-11-16 | 1 | 1.5
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Elaborar el video de la P2 | 1 | 1 |  | 2021-11-17 | 1 | 6
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Completar documentación | 1 | 1 |  | 2021-11-18 | 1 | 2

## Settings
|  |  | Horas | Horas |  | Team | Horas comprometidas | Tutoria DBA - 103
|  |  | Planificadas | Disponibles | LÍDER | DELGADO PAREJA, RUBEN | 12 | Jueves, 4 de noviembre · 18:00 – 19:00
|  |  | 44 | 44 |  | GÓMEZ FERRER, ANGEL | 10 | Información para unirse a Google Meet
Sprint backlog | Descripción | Validación | Horas |  |  | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | 10 | Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/azj-dxvv-jjt
Realizar la planificación de la 1 semana | Poner en común en clase que deberíamos hacer la semana 1. Fecha 28/10/21 |  | 0.1 |  |  | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | 12
Estudiar las dimensiones de Abafar | Observar el mapa de Abafar y sus datos de ancho/largo, al igual que la posible altura máxima |  | 1
Estudiar las dimensiones de Batuu | Observar el mapa de Abafar y sus datos de ancho/largo, al igual que la posible altura máxima |  | 1
Estudio de sensores del TieFighter | Reflexionar sobre cuales son los sensores que debemos emplear en los 2 primeros mundos |  | 1
Estudio de los posibles algoritmos | Revisar y estudiar los posibles algoritmos vistos en clase para, posteriormente, elegir uno para su implementación |  | 2 |  | Externos
Toma de decisión del algoritmo a implementar | De los algoritmos estudiados, elegir uno para implementar |  | 1
Implementar el prototipo del algoritmo | Implementar el algoritmo elegido en el apartado anterior |  | 4
Testeo y pruebas del algoritmo implementado | Una vez implementado el algoritmo, realizamos pruebas y modificaciones para saber si se ha solucionado los mundos |  | 5.8
Comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo | Comprobar que el algoritmo supera todos los desafios de los dos primeros mundos |  | 1
Decidir en grupo el algoritmo final | Puesta en común y decisión en grupo del algoritmo que vamos a utilizar para resolver los mundos restantes |  | 1
Subir el algortimo al repositorio de GitHub | Una vez hemos seleccionado el algortimo, crear un repositorio en GitHub donde subirlo, para que todos podamos acceder al código |  | 0.1
Preparar entorno de control de versiones | Cada uno de los integrantes del grupo realizaran sus pruebas y modificaciones sobre una rama del github, que una vez se haya corregido y se encuentre en perfecto estado, se subirá a la rama 'master' |  | 0.1
Realizar la planificación de la 2 semana | Poner en común en clase que hemos hecho en la primera semana y que deberíamos realizar para la segunda. Fecha 4/11/21 |  | 2
Estudiar las dimensiones de Chandrila a Mandalore | Observar los mapas desde Chandrila hasta Mandalore y estudiar sus datos de ancho/largo, la posible altura máxima, etc. |  | 1 |  |  | Horas totales | 44
Correción de errores del algortimo y planificación | En caso de que no se hay podido cumplir con la planificación anterior o el algoritmo no supere algún mundo. Replanificar la semana e intentar completar el algoritmo para superar el mundo |  | 6 |  |  | Inicio Sprint | 2021-10-28
Realización de pruebas | Realizar pruebas y testeos de nuestro algoritmos sobre los mundos restantes hasta Mandalore. Apuntar y estudiar los posibles fallos o errores encontrados |  | 4 |  |  | Final Sprint | 2021-11-18
Solucionar errores de desplazamiento y giro | Una vez se ha implementado el prototipo comprobar que escoge correctamente los valores de altura de la siguiente casilla y que realiza el giro más óptimo en cada momento |  | 1
Solución de los errores de testeo | Realizar la corrección de los posibles fallos encontrados al ejecutar los mundos restantes. Modificar el algoritmo y volver a testearlos. |  | 4
Comprobar que el algoritmo supera todos los desafios de cada mundo | Observar mientras ejecutamos el código que cumple uno a uno cada reto del mundo donde está ejecutandose |  | 1
Crear el diagrama de secuencia | Crear el documento y recoger todos los diagramas realizados |  | 2
Crear descripción del diseño del agente | Crear el diagrama de secuencia para la documentación |  | 3
Completar documentación | Detallar y terminar la documentación |  | 1
Elaborar el video de la P2 | Crear el video donde explicamos y mostramos como funciona el algoritmo |  | 1

## Resumen
Días | Burndown |  |  |  |  | Team
22 | Día | Planificadas | Restan | Netas |  | Miembro | Netas |  | Reales
INICIO | 2021-10-28 | 44 | 44 | 4.7 |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | 10.6 | 25.92% | 17.35 | 30.21%
| 2021-10-29 | 41.9048 | 39.3 | 0.6 |  | GÓMEZ FERRER, ANGEL | 10.9 | 26.65% | 14.55 | 25.33%
| 2021-10-30 | 39.8095 | 38.7 | 0 |  | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | 9 | 22% | 12.19 | 21.22%
| 2021-10-31 | 37.7143 | 38.7 | 0.7 |  | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | 10.4 | 25.43% | 13.35 | 23.24%
| 2021-11-01 | 35.619 | 38 | 1.65 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2021-11-02 | 33.5238 | 36.35 | 2.65 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2021-11-03 | 31.4286 | 33.7 | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2021-11-04 | 29.3333 | 31.7 | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2021-11-05 | 27.2381 | 30.7 | 1 |  | 4 | 40.9 |  | 57.44
| 2021-11-06 | 25.1429 | 29.7 | 1 | [7 empty] | 40.44% | Desvío total
| 2021-11-07 | 23.0476 | 28.7 | 0 |  | Planificación | [5 empty] | 141% | Desvío promedio | ¦COL(h)¦ | % Equipo |  | P(p) | [5 empty] | D(p) | [5 empty] | I(p) |  |  |  |  | E(h) | [5 empty] | E(P)
| 2021-11-08 | 20.9524 | 28.7 | 1.5 |  | Tarea | Planificadas | Netas | Reales | Estado |  | Desvío |  |  |  |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL |  |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL |  |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL |  |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL
| 2021-11-09 | 18.8571 | 27.2 | 2.5 | 0% | Realizar la planificación de la 1 semana | 0.1 | 0 | 0 | TO DO | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 2021-11-10 | 16.7619 | 24.7 | 0 | 2.658% | Estudiar las dimensiones de Abafar | 1 | 0.8 | 0.4 | IN PROGRESS | 80% |  |  | 4 | 100% |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | #NUM! | #NUM! | -0.058133 | -0.052267 | -0.056846 | -0.052889 | #DIV/0!
| 2021-11-11 | 14.6667 | 24.7 | 2.45 | 2.658% | Estudiar las dimensiones de Batuu | 1 | 0.8 | 0.4 | IN PROGRESS | 80% |  |  | 4 | 100% |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | #NUM! | #NUM! | -0.058133 | -0.052267 | -0.056846 | -0.052889 | #DIV/0!
| 2021-11-12 | 12.5714 | 22.25 | 4.5 | 2.658% | Estudio de sensores del TieFighter | 1 | 0.8 | 0.47 | IN PROGRESS | 80% |  |  | 4 | 100% |  | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.47503 | -0.47503 | -0.53066 | -0.47503 | #NUM! | #NUM! | -0.058133 | -0.052267 | -0.085963 | -0.052889 | #DIV/0!
| 2021-11-13 | 10.4762 | 17.75 | 2.5 | 6.645% | Estudio de los posibles algoritmos | 2 | 2 | 2.17 | DONE | 100% | 8.5% |  | 4 | 100% |  | 0.1 | 0.2 | 0.97 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.20459 | -0.31702 | -0.51926 | -0.5266 | #NUM! | #NUM! | -0.058133 | -0.089773 | -0.29057 | -0.2623 | #DIV/0!
| 2021-11-14 | 8.381 | 15.25 | 3.5 | 2.658% | Toma de decisión del algoritmo a implementar | 1 | 0.8 | 0.4 | IN PROGRESS | 80% |  |  | 4 | 100% |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | #NUM! | #NUM! | -0.058133 | -0.052267 | -0.056846 | -0.052889 | #DIV/0!
| 2021-11-15 | 6.2857 | 11.75 | 4 | 3.654% | Implementar el prototipo del algoritmo | 4 | 1.1 | 4.5 | IN PROGRESS | 27.5% |  |  | 2 | 50% |  | 2 | 0 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.51997 |  | -0.47111 |  | #NUM! | #NUM! | -0.43322 |  | -0.46876 |  | #DIV/0!
| 2021-11-16 | 4.1905 | 7.75 | 1 | 19.27% | Testeo y pruebas del algoritmo implementado | 5.8 | 5.8 | 6.5 | DONE | 100% | 12.07% |  | 3 | 75% |  | 2 | 0 | 2.5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.52321 |  | -0.5302 | -0.52321 | #NUM! | #NUM! | -0.43322 |  | -0.46876 | -0.4103 | #DIV/0!
| 2021-11-17 | 2.0952 | 6.75 | 1 | 3.322% | Comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo | 1 | 1 | 2.6 | DONE | 100% | 160% |  | 3 | 75% |  | 0.3 | 0 | 2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.35948 |  | -0.29116 | -0.35948 | #NUM! | #NUM! | -0.13427 |  | -0.42783 | -0.12305 | #DIV/0!
FIN | 2021-11-18 | 0 | 5.75 | 1 | 2.658% | Decidir en grupo el algoritmo final | 1 | 0.8 | 0.8 | IN PROGRESS | 80% |  |  | 4 | 100% |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | #NUM! | #NUM! | -0.099388 | -0.089773 | -0.097286 | -0.090797 | #DIV/0!
|  | -2.0952 |  | 1.65 | 0.3322% | Subir el algortimo al repositorio de GitHub | 0.1 | 0.1 | 0.1 | DONE | 100% | 0% |  | 1 | 25% |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #NUM! | #NUM! | -0.058133 |  |  |  | #DIV/0!
|  | -4.1905 |  | 1.65 | 0.3322% | Preparar entorno de control de versiones | 0.1 | 0.1 | 0.1 | DONE | 100% | 0% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | #NUM! | #NUM! |  |  | -0.056846 |  | #DIV/0!
|  | -6.2857 |  | 1.65 | 6.645% | Realizar la planificación de la 2 semana | 2 | 2 | 2 | DONE | 100% | 0% |  | 4 | 100% |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | #NUM! | #NUM! | -0.19269 | -0.17565 | -0.18899 | -0.17748 | #DIV/0!
|  | -8.381 |  | 1.65 | 3.322% | Estudiar las dimensiones de Chandrila a Mandalore | 1 | 1 | 1 | DONE | 100% | 0% |  | 4 | 100% |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | #NUM! | #NUM! | -0.11744 | -0.10628 | -0.115 | -0.10747 | #DIV/0!
|  | -10.4762 |  | 1.65 | 19.93% | Correción de errores del algortimo y planificación | 6 | 6 | 7.2 | DONE | 100% | 20% |  | 4 | 100% |  | 1.5 | 3 | 1.2 | 1.5 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.47147 | -0.52626 | -0.43083 | -0.47147 | #NUM! | #NUM! | -0.37745 | -0.48161 | -0.32925 | -0.35436 | #DIV/0!
|  | -12.5714 |  | 1.65 | 9.967% | Realización de pruebas | 4 | 3 | 4.3 | IN PROGRESS | 75% |  |  | 3 | 75% |  | 2.5 | 0 | 1.5 | 0.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.45489 |  | -0.53001 | -0.268 | #NUM! | #NUM! | -0.4736 |  | -0.37194 | -0.12305 | #DIV/0!
|  | -14.6667 |  | 1.65 | 0% | Solución de los errores de testeo | 4 | 0 | 0 | TO DO | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | -16.7619 |  | 1.65 | 3.322% | Comprobar que el algoritmo supera todos los desafios de cada mundo | 1 | 1 | 3.5 | DONE | 100% | 250% |  | 2 | 50% |  | 2 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.46135 |  |  | -0.52388 | #NUM! | #NUM! | -0.43322 |  |  | -0.35436 | #DIV/0!
|  | -18.8571 |  | 1.65 | 0% | Crear el diagrama de secuencia | 2 | 0 | 0 | TO DO | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | -20.9524 |  | 1.65 | 3.322% | Crear descripción del diseño del agente | 3 | 1 | 1.5 | IN PROGRESS | 33.33% |  |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | #NUM! | #NUM! |  |  |  | -0.35436 | #DIV/0!
|  | -23.0476 |  | 1.65 | 3.322% | Completar documentación | 1 | 1 | 7 | DONE | 100% | 600% |  | 2 | 50% |  | 0 | 3 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.52388 |  | -0.46135 | #NUM! | #NUM! |  | -0.48161 |  | -0.52098 | #DIV/0!
|  | -25.1429 |  | 1.65 | 3.322% | Elaborar el video de la P2 | 1 | 1 | 6 | DONE | 100% | 500% |  | 1 | 25% |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #NUM! | #NUM! |  | -0.52041 |  |  | #DIV/0!
|  | -27.2381 |  | 1.65 | 0%
|  | -29.3333 |  | 1.65 | 0%
|  | -31.4286 |  | 1.65 | 0%
|  | -33.5238 |  | 1.65 | 0%
|  | -35.619 |  | 1.65 | 0%
|  | -37.7143 |  | 1.65 | 0%
|  | -39.8095 |  | 1.65 | 0%
|  | -41.9048 |  | 1.65 | 0%
|  | -44 |  | 1.65 | 0%
|  | -46.0952 |  | 1.65 | 0%
|  | -48.1905 |  | 1.65 | 0%
|  | -50.2857 |  | 1.65 | 0%
|  | -52.381 |  | 1.65 | 0%
|  | -54.4762 |  | 1.65 | 0%
|  | -56.5714 |  | 1.65 | 0%
|  | -58.6667 |  | 1.65 | 0%
|  | -60.7619 |  | 1.65 | 0%
|  | -62.8571 |  | 1.65 |  | 22 | 43.1 | 30.1 | 50.94 | [7 empty] | 11.85 | 13.55 | 12.19 | 13.35 | 0 | 50.94 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | -64.9524 |  | 1.65 | [9 empty] | [0%-25%) | 3 |  | P(p) | [5 empty] | D(p) | [5 empty] | I(p) | [10 empty] | E(P)
|  | -67.0476 |  | 1.65 | [9 empty] | [25%-50%) | 4 |  | 68.18% | 50% | 63.64% | 68.18% | 0% |  | 13.64% | 9.091% | 27.27% | 9.091% | 0% |  | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 0% | [6 empty] | 3.0433 | 2.1542 | 3.0717 | 3.0901 | #DIV/0!
|  | -69.1429 |  | 1.65 | [9 empty] | [50%-75%) | 3
|  | -71.2381 |  | 1.65 | [9 empty] | [75%-100%) | 3
|  | -73.3333 |  | 1.65 | [9 empty] | 100% | 9
|  | -75.4286 |  | 1.65 | [8 empty] | -100%+100% | Dial | 36.36%
[13 empty] | [0,1] | C | 2.5 | 62.5%
3.815
| ED(p) (E) | [8 empty] | EDA(p) [E] | [7 empty] | A(p) | [6 empty] | S(p)
| Fecha | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | [5 empty] | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL |  |  |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL |  |  |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL
| 2021-10-28 | 2.6 | 0.6 | 1.54 | 0 |  |  |  |  | 2021-10-28 | 2.6 | 0.6 | 1.54 | 0 |  |  | 2021-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2.6 | 0.6 | 1.54 | 0.3 |  |  | 2021-10-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-10-30 | 2.6 | 0.6 | 1.54 | 0.3 |  |  | 2021-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2021-10-31 | 2.6 | 0.6 | 1.54 | 1.3 |  |  | 2021-10-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-01 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-01 | 4.9 | 0.6 | 1.54 | 1.3 |  |  | 2021-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-02 | 4.9 | 0.6 | 7.54 | 1.3 |  |  | 2021-11-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2021-11-03 | 5.4 | 1.1 | 8.04 | 1.8 |  |  | 2021-11-03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-04 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 2021-11-04 | 5.6 | 1.3 | 8.24 | 2.3 |  |  | 2021-11-04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2021-11-05 | 5.6 | 1.3 | 8.24 | 3.3 |  |  | 2021-11-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-06 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-06 | 8.1 | 1.3 | 8.24 | 3.3 |  |  | 2021-11-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-07 | 8.1 | 1.3 | 8.24 | 3.3 |  |  | 2021-11-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-08 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-08 | 8.1 | 2.8 | 8.24 | 3.3 |  |  | 2021-11-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-09 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-09 | 8.1 | 5.3 | 8.24 | 3.3 |  |  | 2021-11-09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-10 | 8.1 | 5.3 | 8.24 | 3.3 |  |  | 2021-11-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.25 |  |  |  |  | 2021-11-11 | 8.35 | 5.55 | 8.49 | 5.55 |  |  | 2021-11-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-12 | 5 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 2021-11-12 | 13.35 | 5.55 | 8.49 | 7.05 |  |  | 2021-11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-13 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-13 | 17.35 | 5.55 | 8.49 | 7.05 |  |  | 2021-11-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 3.7 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-14 | 17.35 | 5.55 | 12.19 | 7.05 |  |  | 2021-11-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 | 6.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-15 | 0 | 1 | 0 | 4.8 |  |  |  |  | 2021-11-15 | 17.35 | 6.55 | 12.19 | 11.85 |  |  | 2021-11-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 | 5.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 2021-11-16 | 17.35 | 6.55 | 12.19 | 13.35 |  |  | 2021-11-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-17 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-17 | 17.35 | 12.55 | 12.19 | 13.35 |  |  | 2021-11-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-18 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-18 | 17.35 | 14.55 | 12.19 | 13.35 |  |  | 2021-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| ED(p) (E) | 17.35 | 14.55 | 12.19 | 13.35 | 0 |  |  |  | EDA(p) [E] | 17.35 | 14.55 | 12.19 | 13.35 | 0 | 0% | A(p) | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | S(p) | 44.13 | 0 | 29.575 | 0 | 0 | 0
| 57.44 | [16 empty] | 54.55% | 0% | 45.45% | 0% | 0% | 0% |  | 3.938% | 0% | 2.639% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Stdev | Medna | Max |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL
[7 empty] | 0.27574 | 0% | 54.55% | A(p) | 54.55% | 0% | 45.45% | 0% | 0%
[7 empty] | 0.018587 | 0% | 3.938% | S(p) | 3.938% | 0% | 2.639% | 0% | 0%
[7 empty] | 0.28927 | 63.64% | 68.18% | P(p) | 68.18% | 50% | 63.64% | 68.18% | 0%
[7 empty] | 0.099586 | 9.091% | 27.27% | D(p) | 13.64% | 9.091% | 27.27% | 9.091% | 0%
[7 empty] | 0.020328 | 4.545% | 4.545% | I(p) | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 0%
[9 empty] | #DIV/0! | E(h)
[9 empty] | #DIV/0! | E(h) media
[9 empty] | 2.5 | C
| Historia | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL
| Realizar la planificación de la 1 semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estudiar las dimensiones de Abafar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Estudiar las dimensiones de Batuu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Estudio de sensores del TieFighter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Estudio de los posibles algoritmos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Toma de decisión del algoritmo a implementar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Implementar el prototipo del algoritmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Testeo y pruebas del algoritmo implementado | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Decidir en grupo el algoritmo final | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Subir el algortimo al repositorio de GitHub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Preparar entorno de control de versiones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Realizar la planificación de la 2 semana | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Estudiar las dimensiones de Chandrila a Mandalore | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Correción de errores del algortimo y planificación | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Realización de pruebas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Solución de los errores de testeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comprobar que el algoritmo supera todos los desafios de cada mundo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| Crear el diagrama de secuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear descripción del diseño del agente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Completar documentación | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Elaborar el video de la P2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 11 | 14 | 15 | 0
ALUMNOS
ANTUNEZ MARTINAITIS, OSCAR
BENAISA CRUZ, HAMED IGNACIO
BONET MEDINA, ALEJANDRO
CAMPOS CUBILLAS, MIGUEL ANGEL
CAMPOS RODRIGUEZ, JULIO
CARBO GARCIA, SANTIAGO
CARRACEDO RODRIGUEZ, MIGUEL
CASTRO MORENO, RAUL
CORTES ALCARAZ, JESUS
CORTON DA SILVA, IVAN
CUENCA ZURITA, ALEJANDRO
DADY, HOSSAM
DELGADO PAREJA, RUBEN
DOMINGUEZ AGUILAR, ALVARO
EL MOUKHTARI KOUBAA, AHMED
ESCALONA GARCIA, ALEJANDRO
ESCRIBANO COBALEA, JOSE
ESPINOLA CONDE, JESUS
FERNANDEZ ALCAIDE, ALEJANDRO
GARCIA CABRERA, SERGIO
GARCIA MORENO, IGNACIO JOAQUIN
GARCIA VERJAGA, RAMON
GÓMEZ FERRER, ANGEL
GOMEZ HERNANDEZ, DAVID
GRANADOS LUQUE, ANTONIO ANGEL
HARO CONTRERAS, DANIEL
INIESTA LOPEZ, PEDRO
JIMENEZ JIMENEZ, PABLO
JIMENEZ LEGAZA, FRANCISCO JAVIER
JIMENEZ MARTINEZ, MARIA ESMERALDA
LARA GARCIA, LUCAS JOSE
LOPEZ POVEDANO, ALBERTO
LOPEZ PUJAZON, JESUS
LOPEZ RODRIGUEZ, JESUS
MARTINEZ DEL AGUILA, JOSE GUILLERMO
MATILLA BASTERO, DANIEL
MEDINA MARTINEZ, MIGUEL
MELERO MARTINEZ, JOSE MANUEL
MELGUIZO RUANO, JOSE
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN
MILLAN GALVEZ, JAIME
MOLINA RECHE, RAQUEL
MOLINA RODRIGUEZ, RICARDO
MOYANO ROMERO, AMANDA
MUÑOZ CASTRO, SANTIAGO
NAVARRO MERINO, JESUS
NIETO SANCHEZ, INES
OROZCO VIZQUERRA, SILVIO
ORTIZ GONZALEZ, LAURA
PADILLA REYES, PEDRO
PEDREGOSA PEREZ, MIGUEL
PUGA MARTINEZ, PABLO FRANCISCO
REYES MARTINEZ, MIGUEL
RODRIGUEZ AVILA, PABLO
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL
ROLDAN CARMONA, MIGUEL ANGEL
RUBIA LOPEZ, VICTOR JOSE
RUIZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO
SALADO MENDEZ, CLAUDIA
SALAMANCA LOPEZ, LUCIA
SANCHEZ HENS, ALEJANDRO
SANCHEZ MARCOS, MARIA
SANCHEZ SANCHEZ, LAURA
SOLANO CORRAL, ANGEL
SORIA GONZALEZ, RAUL
SORIANO MORANTE, ALEJANDRO
UTRERA GARCIA, JUAN MANUEL
VALDIVIA DEL ROSAL, FERNANDO
VALLEJO RUIZ, PABLO
VEGA PALACIOS, LAURA
VELEZ JIMENEZ, JAVIER
WU, WEIBIN
ZAMBRANO FERNANDEZ, ANTONIO
ZAMUDIO GUTIERREZ, JORGE
Formulas:
Burndown = IF(AND(ISNUMBER([Burndown, row above]),[Burndown, row above]+1<=Settings!$J20),[Burndown, row above]+1,"")
EDA(p) [E] = [Burndown]