## Dashboard
Rellenar sólo celdas con fondo amarillo

## Historias
[5 empty] | Planificadas | Realizadas | Reales
[5 empty] | 36 | 37.16 | 71.82
|  | Planificadas | Netas | Comentario | Día | Horas Netas | Horas Reales
DELGADO PAREJA, RUBEN | Planificación de la semana 1 | 0.5 | 0.125 |  | 2021-11-25 | 0.13 | 0.13
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Planificación de la semana 1 | 0.5 | 0.125 |  | 2021-11-25 | 0.13 | 0.13
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Planificación de la semana 1 | 0.5 | 0.13 |  | 2021-11-25 | 0.13 | 0.13
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Planificación de la semana 1 | 0.5 | 0.13 |  | 2021-11-25 | 0.13 | 0.13
DELGADO PAREJA, RUBEN | Estudiar comunicación entre agentes | 0.5 | 0.25 |  | 2021-12-01 | 0.25 | 0.5
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Estudiar comunicación entre agentes | 0.5 | 0.25 |  | 2021-12-01 | 0.25 | 0.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Estudiar características del Destroyer | 0.5 | 0.25 |  | 2021-12-01 | 0.25 | 0.5
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Estudiar características del Destroyer | 0.5 | 0.25 |  | 2021-12-01 | 0.25 | 0.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Codificar el Comissioning del Destroyer | 1 | 0.5 |  | 2021-12-01 | 1 | 0.5
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Codificar el Comissioning del Destroyer | 1 | 0.5 |  | 2021-12-01 | 1 | 0.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Codificar el Join Session del Destroyer | 1 | 0.5 |  | 2021-12-01 | 1 | 1.5
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Codificar el Join Session del Destroyer | 1 | 0.5 |  | 2021-12-01 | 1 | 1.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Codificar el Join Session del Destroyer | 1 | 0.5 |  | 2021-12-02 | 1 | 0.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Estudiar características del TieFighter | 0.5 | 0.5 |  | 2021-12-05 | 0.5 | 1.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Estudiar la comunicación TieFighter - Destroyer | 0.5 | 0.5 |  | 2021-12-06 | 0.5 | 1.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Codificar el Comissioning del Figther y nuevos agentes | 1 | 1 |  | 2021-12-07 | 1 | 2
DELGADO PAREJA, RUBEN | Codificar el Join Session del Fighter y nuevos agentes | 1 | 1 |  | 2021-12-07 | 1 | 2
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Estudiar la comunicación TieFighter - Destroyer | 1 | 0.25 |  | 2021-12-07 | 0.25 | 1
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Codificar el Comissioning del Figther y nuevos agentes | 1 | 1 |  | 2021-12-07 | 1 | 0.75
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Revisión y testeo del código it 1 | 2.5 | 0.625 |  | 2021-12-07 | 0.63 | 1.25
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Codificar el Comissioning del Figther y nuevos agentes | 1 | 1 |  | 2021-12-08 | 1 | 1
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Codificar el Join Session del Fighter y nuevos agentes | 1 | 1 |  | 2021-12-08 | 1 | 1
DELGADO PAREJA, RUBEN | Revisión y testo del código it 2 | 1 | 0.25 |  | 2021-12-10 | 0.25 | 0.5
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Adaptar Direct Drive | 2 | 1 |  | 2021-12-13 | 1 | 1.1
DELGADO PAREJA, RUBEN | Codificar las comunicaciones dentro del Solve Problem del Tie Fighter | 2 | 1 |  | 2021-12-13 | 1 | 1.5
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Estudiar comunicación entre agentes | 0.5 | 0.25 |  | 2021-12-02 | 0.25 | 0.25
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Estudiar características del Destroyer | 0.5 | 0.25 |  | 2021-12-02 | 0.25 | 0.25
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Codificar el Join Session del Destroyer | 1 | 0.5 |  | 2021-12-02 | 0.5 | 0.25
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Estudiar características del TieFighter | 0.5 | 0.5 |  | 2021-12-08 | 0.5 | 0.5
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Estudiar la comunicación TieFighter - Destroyer | 0.5 | 0.5 |  | 2021-12-08 | 0.5 | 1
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Revisión y testo del código it 2 | 1 | 0.25 |  | 2021-12-10 | 0.25 | 1
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Documentar el diseño de los distintos agentes | 2 | 0.5 |  | 2021-12-21 | 0.5 | 1.5
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Revision semana 3 | 2.5 | 0.63 |  | 2021-12-23 | 0.63 | 1.5
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Estudiar característica del Corellian | 0.5 | 0.5 |  | 2021-12-23 | 0.5 | 0.3
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Estudiar comunicación Correllian | 0.5 | 0.5 |  | 2021-12-23 | 0.5 | 0.4
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Codificar el Comissioning del Corellian | 0.5 | 0.5 |  | 2021-12-23 | 0.5 | 0.5
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Codificar las comunicaciones dentro del Solve Problem del Destroyer - Corellian - | 1.5 | 1.5 |  | 2021-12-23 | 1.5 | 1.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Estudiar característica del Corellian | 0.5 | 0.5 |  | 2021-12-23 | 0.5 | 0.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Estudiar comunicación Correllian | 0.5 | 0.5 |  | 2021-12-23 | 0.5 | 0.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Adaptar Direct Drive | 2 | 1 |  | 2021-12-24 | 1 | 2
DELGADO PAREJA, RUBEN | Codificar las comunicaciones dentro del Solve Problem del Destroyer - Corellian - | 1.5 | 1 |  | 2021-12-25 | 1 | 1.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Codificar la estrategia de Recharge | 0.5 | 0.5 |  | 2021-12-26 | 0.5 | 0.5
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Revisión y testo del código it 2 | 1 | 0.25 |  | 2021-12-21 | 0.25 | 1
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Documentar el diseño de los distintos agentes | 2 | 0.5 |  | 2021-12-25 | 0.5 | 1.5
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Codificar la estrategia de Recharge | 0.5 | 0.5 |  | 2021-12-25 | 0.5 | 0.75
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Revisión y testeo del código it 3 | 2.5 | 0.84 |  | 2021-12-25 | 0.84 | 0.5
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | Revisión y testeo del código it 3 | 2.5 | 0.84 |  | 2021-12-25 | 0.84 | 5.5
DELGADO PAREJA, RUBEN | Revisión y testeo del código it 3 | 2.5 | 0.84 |  | 2021-12-25 | 0.84 | 5.5
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Documentar el diseño de los distintos agentes | 2 | 0.5 |  | 2021-12-26 | 0.5 | 2
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Documentar el diseño de los distintos agentes | 2 | 0.5 |  | 2021-12-28 | 0.5 | 3
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Codificar las comunicaciones dentro del Solve Problem del Destroyer - Corellian - | 1.5 | 1 |  | 2021-12-23 | 1 | 1.5
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Realizar video de 5 min | 1.5 | 1 |  | 2021-12-28 | 1 | 1.5
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Documentar el diseño de los distintos agentes | 2 | 0.5 |  | 2021-12-26 | 0.5 | 2
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Revisión y testeo del código it 3 | 2.5 | 0.84 |  | 2021-12-20 | 0.84 | 4
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Codificar las comunicaciones dentro del Solve Problem del Tie Fighter | 1.5 | 1 |  | 2021-12-25 | 1 | 2
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Revisión y testeo del código it 3 | 2.5 | 0.84 |  | 2021-12-22 | 0.84 | 2
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | Revisión semana 4 | 2.5 | 0.84 |  | 2021-12-28 | 0.84 | 0.5
GÓMEZ FERRER, ANGEL | Revisión y testeo del código it 3 | 2.5 | 0.84 |  | 2021-12-29 | 0.84 | 2.5

## Settings
|  |  | Horas | Horas |  | Team | Horas comprometidas | Tutoria DBA - 103
|  |  | Planificadas | Disponibles | LÍDER | DELGADO PAREJA, RUBEN | 12 | Jueves, 4 de noviembre · 18:00 – 19:00
|  |  | 36 | 44 |  | GÓMEZ FERRER, ANGEL | 10 | Información para unirse a Google Meet
Sprint backlog | Descripción | Validación | Horas |  |  | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | 10 | Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/azj-dxvv-jjt
[6 empty] | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | 12
Planificación de la semana 1 | Planificar tareas de la primera semana |  | 0.5
Estudiar comunicación entre agentes | Estudiar y entender como se van a comunicar los agentes en esta nueva práctica |  | 0.5
Estudiar características del Destroyer | Estudiar como se mueve la nave su percepción y como se va a comunicar con el resto de agentes |  | 0.5
Codificar el Comissioning del Destroyer | Programar el destroyer para hacer hasta el comissioning |  | 1 |  | Externos
Codificar el Join Session del Destroyer | Programar el destroyer para hacer hasta el Join Session |  | 1.5
Estudiar cambios sobre la práctica anterior para el Comissioning y Join Session | Hacer cambios sobre el codigo inicial para preparar la práctica 3 |  | 0.5
Codificar ordenes para el Destroyer | El Destroyer después de hacer Join Session debe de subir a la max Altura y esperar a que los agentes se comuniquen con él |  | 2.5
Estudiar y elegir los sensores | Seleccionar los sensores que van a utilzar nuestro agentes |  | 0.5
Revisión y testeo del código it 1 | Comprobar que se han alcanzado las metas |  | 2.5
Revisión de la semana 2 | Planificar tareas de la segunda semana |  | 0.5
Estudiar características del TieFighter | Estudiar como se mueve la nave y su percepción |  | 0.5
Estudiar la comunicación TieFighter - Destroyer | Estudiar las funciones para comunicarse con Destroyer |  | 0.5
Codificar el Comissioning del Figther y nuevos agentes | Programar para que el Destroyer incluya al Fighter en la sesión |  | 1 |  |  | Horas totales | 44
Codificar el Join Session del Fighter y nuevos agentes | Programar el Fighter para que se una correctamente en la sesión |  | 1 |  |  | Inicio Sprint | 2021-11-25
Estudiar los casos para aceptar Recharge | Pensar en que situaciones Destroyer va a aceptar hacer uso de un Recharge |  | 0.5 |  |  | Final Sprint | 2021-12-29
Codificar las comunicaciones dentro del Solve Problem del Tie Fighter | Programar el Fighter para enviar la pos (x,y) de los Jedis que encuentre; comunicación Fighter - Destroyer |  | 2
Adaptar Direct Drive | Modificar el código para que no realice CAPTURE y siga buscando varios Jedis |  | 2
Revisión y testo del código it 2 | Comprobar que se han alcanzado las metas y probar con más Fighter |  | 1
Revision semana 3 | Planificar tareas de la tercera semana |  | 2.5
Estudiar característica del Corellian | Estudiar como se mueve la nave y su percepción |  | 0.5
Estudiar comunicación Correllian | Estudiar las funciones para comunicarse con Destroyer |  | 0.5
Codificar la estrategia de Recharge | Programar la estrategia que tomaran los fighters para recargar y racionalizar los 5 recharge |  | 0.5
Codificar el Comissioning del Corellian | Programar para que el Destroyer incluya al Corellian en la sesión |  | 0.5
Codificar las comunicaciones dentro del Solve Problem del Destroyer - Corellian - | Programar el Fighter para enviar la pos (x,y) de los Jedis que encuentre; comunicación Corellian- Destroyer |  | 1.5
Revisión y testeo del código it 3 | Comprobar que se han alcanzado las metas y probar con más Corellian |  | 2.5
Revisión semana 4 | Planificar tareas de la cuarta semana |  | 2.5
Estudiar característica del Corellian | Estudiar como se mueve la nave y su percepción |  | 0.5
Estudiar comunicación Razor con TieFighter y Corellian | Estudiar las funciones para comunicarse con los Fighter y Corellian
Codificar el Comissioning del Razor | Programar para que el Destroyer incluya al Razoren la sesión
Codificar las comunicaciones dentro del Solve Problem del Razor - Fighter y Razor - Correlian | Programar el Razor para denegar peticiones de pos (x,y) ocupadas y aceptar/guardar las posiciones libres que ocuparán Fighters y Corellian
Revisión del código y testeo | Comprobar que se han alcanzado las metas
Realizar diagrama de clase | Realizar el diagrama de calse de la solución propuesta |  | 1
Realizar diagramas de actividad | Realizar el diagrama de actividad de la solución propuesta. |  | 1
Documentar el diseño de los distintos agentes | Describir y documentar como han sido dieñados los distintos agentes |  | 2
Realizar video de 5 min | Preparar el video explicando todo para eurovisión |  | 1.5

## Resumen
Días | Burndown |  |  |  |  | Team
35 | Día | Planificadas | Restan | Netas |  | Miembro | Netas |  | Reales
INICIO | 2021-11-25 | 36 | 36 | 0.52 |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | 12.22 | 32.88% | 23.13 | 32.21%
| 2021-11-26 | 34.9412 | 35.48 | 0 |  | GÓMEZ FERRER, ANGEL | 4.56 | 12.27% | 12.88 | 17.93%
| 2021-11-27 | 33.8824 | 35.48 | 0 |  | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | 11.98 | 32.24% | 18.93 | 26.36%
| 2021-11-28 | 32.8235 | 35.48 | 0 |  | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | 8.4 | 22.6% | 16.88 | 23.5%
| 2021-11-29 | 31.7647 | 35.48 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2021-11-30 | 30.7059 | 35.48 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2021-12-01 | 29.6471 | 35.48 | 5 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2021-12-02 | 28.5882 | 30.48 | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2021-12-03 | 27.5294 | 28.48 | 0 |  | 4 | 37.16 |  | 71.82
| 2021-12-04 | 26.4706 | 28.48 | 0 | [7 empty] | 93.27% | Desvío total
| 2021-12-05 | 25.4118 | 28.48 | 0.5 |  | Planificación | [5 empty] | 184.4% | Desvío promedio | ¦COL(h)¦ | % Equipo |  | P(p) | [5 empty] | D(p) | [5 empty] | I(p) |  |  |  |  | E(h) | [5 empty] | E(P)
| 2021-12-06 | 24.3529 | 27.98 | 0.5 |  | Tarea | Planificadas | Netas | Reales | Estado |  | Desvío |  |  |  |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL |  |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL |  |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL |  |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL
| 2021-12-07 | 23.2941 | 27.48 | 3.88 | 0%
| 2021-12-08 | 22.2353 | 23.6 | 3 | 2.725% | Planificación de la semana 1 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | DONE | 100% | 4% |  | 4 | 100% |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | #NUM! | #NUM! | -0.043537 | -0.13933 | -0.048733 | -0.073703 | #DIV/0!
| 2021-12-09 | 21.1765 | 20.6 | 0 | 2.725% | Estudiar comunicación entre agentes | 0.5 | 0.5 | 1.25 | DONE | 100% | 150% |  | 3 | 75% |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.52877 |  | -0.52877 | -0.46439 | #NUM! | #NUM! | -0.12354 |  | -0.1369 | -0.12101 | #DIV/0!
| 2021-12-10 | 20.1176 | 20.6 | 0.5 | 2.725% | Estudiar características del Destroyer | 0.5 | 0.5 | 1.25 | DONE | 100% | 150% |  | 3 | 75% |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.52877 |  | -0.52877 | -0.46439 | #NUM! | #NUM! | -0.12354 |  | -0.1369 | -0.12101 | #DIV/0!
| 2021-12-11 | 19.0588 | 20.1 | 0 | 5.45% | Codificar el Comissioning del Destroyer | 1 | 1 | 1 | DONE | 100% | 0% |  | 2 | 50% |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 |  | -0.5 |  | #NUM! | #NUM! | -0.12354 |  | -0.1369 |  | #DIV/0!
| 2021-12-12 | 18 | 20.1 | 0 | 8.174% | Codificar el Join Session del Destroyer | 1.5 | 1.5 | 3.75 | DONE | 100% | 150% |  | 3 | 75% |  | 2 | 0 | 1.5 | 0.25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.48367 |  | -0.52877 | -0.26046 | #NUM! | #NUM! | -0.31341 |  | -0.28708 | -0.12101 | #DIV/0!
| 2021-12-13 | 16.9412 | 20.1 | 2 | 0% | Estudiar cambios sobre la práctica anterior para el Comissioning y Join Session | 0.5 | 0 | 0 | TO DO | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 2021-12-14 | 15.8824 | 18.1 | 0 | 0% | Codificar ordenes para el Destroyer | 2.5 | 0 | 0 | TO DO | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 2021-12-15 | 14.8235 | 18.1 | 0 | 0% | Estudiar y elegir los sensores | 0.5 | 0 | 0 | TO DO | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 2021-12-16 | 13.7647 | 18.1 | 0 | 3.433% | Revisión y testeo del código it 1 | 2.5 | 0.63 | 1.25 | IN PROGRESS | 25.2% |  |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | #NUM! | #NUM! |  |  | -0.25633 |  | #DIV/0!
| 2021-12-17 | 12.7059 | 18.1 | 0 | 0% | Revisión de la semana 2 | 0.5 | 0 | 0 | TO DO | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 2021-12-18 | 11.6471 | 18.1 | 0 | 2.725% | Estudiar características del TieFighter | 0.5 | 0.5 | 2 | DONE | 100% | 300% |  | 2 | 50% |  | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31128 |  |  | -0.5 | #NUM! | #NUM! | -0.26319 |  |  | -0.19809 | #DIV/0!
| 2021-12-19 | 10.5882 | 18.1 | 0 | 2.725% | Estudiar la comunicación TieFighter - Destroyer | 0.5 | 0.5 | 3.5 | DONE | 100% | 600% |  | 3 | 75% |  | 1.5 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.52388 |  | -0.51639 | -0.51639 | #NUM! | #NUM! | -0.26319 |  | -0.2218 | -0.3083 | #DIV/0!
| 2021-12-20 | 9.5294 | 18.1 | 0.84 | 5.45% | Codificar el Comissioning del Figther y nuevos agentes | 1 | 1 | 3.75 | DONE | 100% | 275% |  | 2 | 50% |  | 2 | 0 | 1.75 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.48367 |  | -0.51312 |  | #NUM! | #NUM! | -0.31341 |  | -0.31468 |  | #DIV/0!
| 2021-12-21 | 8.4706 | 17.26 | 0.75 | 5.45% | Codificar el Join Session del Fighter y nuevos agentes | 1 | 1 | 3 | DONE | 100% | 200% |  | 2 | 50% |  | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.38998 |  | -0.52832 |  | #NUM! | #NUM! | -0.31341 |  | -0.2218 |  | #DIV/0!
| 2021-12-22 | 7.4118 | 16.51 | 0.84 | 0% | Estudiar los casos para aceptar Recharge | 0.5 | 0 | 0 | TO DO | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 2021-12-23 | 6.3529 | 15.67 | 5.63 | 10.9% | Adaptar Direct Drive | 2 | 2 | 3.1 | DONE | 100% | 55% |  | 2 | 50% |  | 2 | 0 | 1.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.40791 |  | -0.5304 |  | #NUM! | #NUM! | -0.31341 |  | -0.23612 |  | #DIV/0!
| 2021-12-24 | 5.2941 | 10.04 | 1 | 4.087% | Revisión y testo del código it 2 | 1 | 0.75 | 2.5 | IN PROGRESS | 75% |  |  | 3 | 75% |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.46439 | -0.52877 |  | -0.52877 | #NUM! | #NUM! | -0.12354 | -0.46862 |  | -0.3083 | #DIV/0!
| 2021-12-25 | 4.2353 | 9.04 | 5.52 | 0%
| 2021-12-26 | 3.1765 | 3.52 | 1.5 | 3.433% | Revision semana 3 | 2.5 | 0.63 | 1.5 | IN PROGRESS | 25.2% |  |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | #NUM! | #NUM! |  |  | -0.28708 |  | #DIV/0!
| 2021-12-27 | 2.1176 | 2.02 | 0 | 2.725% | Estudiar característica del Corellian | 0.5 | 0.5 | 0.8 | DONE | 100% | 60% |  | 2 | 50% |  | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.42379 |  | -0.53064 |  | #NUM! | #NUM! | -0.12354 |  | -0.093639 |  | #DIV/0!
| 2021-12-28 | 1.0588 | 2.02 | 2.34 | 2.725% | Estudiar comunicación Correllian | 0.5 | 0.5 | 0.9 | DONE | 100% | 80% |  | 2 | 50% |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.47111 |  | -0.51997 |  | #NUM! | #NUM! | -0.12354 |  | -0.11622 |  | #DIV/0!
FIN | 2021-12-29 | 0 | -0.32 | 0.84 | 2.725% | Codificar la estrategia de Recharge | 0.5 | 0.5 | 1.25 | DONE | 100% | 150% |  | 2 | 50% |  | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.52877 | -0.44218 |  |  | #NUM! | #NUM! | -0.12354 | -0.41525 |  |  | #DIV/0!
|  | -1.0588 |  | 0 | 2.725% | Codificar el Comissioning del Corellian | 0.5 | 0.5 | 0.5 | DONE | 100% | 0% |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | #NUM! | #NUM! |  |  | -0.1369 |  | #DIV/0!
|  | -2.1176 |  | 0 | 8.174% | Codificar las comunicaciones dentro del Solve Problem del Destroyer - Corellian - | 1.5 | 1.5 | 4.5 | DONE | 100% | 200% |  | 3 | 75% |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.52832 |  | -0.52832 | -0.52832 | #NUM! | #NUM! | -0.26319 |  | -0.28708 | -0.38534 | #DIV/0!
|  | -3.1765 |  | 0 | 13.62% | Revisión y testeo del código it 3 | 2.5 | 2.5 | 20 | DONE | 100% | 700% |  | 4 | 100% |  | 5.5 | 3 | 5.5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.51219 | -0.41054 | -0.51219 | -0.52109 | #NUM! | #NUM! | -0.49918 | -0.43151 | -0.5165 | -0.48689 | #DIV/0!
|  | -4.2353 |  | 0 | 4.578% | Revisión semana 4 | 2.5 | 0.84 | 0.5 | IN PROGRESS | 33.6% |  |  | 1 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | #NUM! | #NUM! |  |  |  | -0.19809 | #DIV/0!
|  | -5.2941 |  | 0 | 2.725% | Estudiar característica del Corellian | 0.5 | 0.5 | 0.8 | DONE | 100% | 60% |  | 2 | 50% |  | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.42379 |  | -0.53064 |  | #NUM! | #NUM! | -0.12354 |  | -0.093639 |  | #DIV/0!
|  | -6.3529 |  | 0 | 0% | Estudiar comunicación Razor con TieFighter y Corellian |  | 0 | 0 | TO DO | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | -7.4118 |  | 0 | 0% | Codificar el Comissioning del Razor |  | 0 | 0 | TO DO | 0% |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | -8.4706 |  | 0 | 0% | Codificar las comunicaciones dentro del Solve Problem del Razor - Fighter y Razor - Correlian |  | 0 | 0 | TO DO | 0% |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | -9.5294 |  | 0 | 0% | Realizar diagrama de clase |  | 0 | 0 | TO DO | 0% |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | -10.5882 |  | 0 | 0% |  | 1
|  | -11.6471 |  | 0 | 0%
|  | -12.7059 |  | 0 | 0%
|  | -13.7647 |  | 0 | 0%
|  | -14.8235 |  | 0 | 0%
|  | -15.8824 |  | 0 | 0%
|  | -16.9412 |  | 0 | 0%
|  | -18 |  | 0 |  | 30 | 29.5 | 18.35 | 57.62 | [7 empty] | 22.13 | 4.88 | 19.23 | 11.38 | 0 | 57.62 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
|  | -19.0588 |  | 0 | [9 empty] | [0%-25%) | 9 |  | P(p) | [5 empty] | D(p) | [5 empty] | I(p) | [10 empty] | E(P)
|  | -20.1176 |  | 0 | [9 empty] | [25%-50%) | 4 |  | 56.67% | 13.33% | 56.67% | 33.33% | 0% |  | 30% | 3.333% | 10% | 6.667% | 0% |  | 0% | 0% | 10% | 3.333% | 0% | [6 empty] | 3.5743 | 1.4547 | 3.5283 | 2.3217 | #DIV/0!
|  | -21.1765 |  | 0 | [9 empty] | [50%-75%) | 9
|  | -22.2353 |  | 0 | [9 empty] | [75%-100%) | 6
|  | -23.2941 |  | 0 | [9 empty] | 100% | 2
|  | -24.3529 |  | 0 | [8 empty] | -100%+100% | Dial | 13.33%
[13 empty] | [0,1] | C | 1.6 | 40%
4.87
| ED(p) (E) | [8 empty] | EDA(p) [E] | [7 empty] | A(p) | [6 empty] | S(p)
| Fecha | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL | [5 empty] | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL |  |  |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL |  |  |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL
| 2021-11-25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  | 2021-11-25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  | 2021-11-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-26 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  | 2021-11-26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-27 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  | 2021-11-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-28 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  | 2021-11-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  | 2021-11-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-11-30 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  | 2021-11-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-01 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-01 | 3.13 | 0.13 | 3.13 | 0.13 |  |  | 2021-12-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-02 | 0.5 | 0 | 0 | 0.75 |  |  |  |  | 2021-12-02 | 3.63 | 0.13 | 3.13 | 0.88 |  |  | 2021-12-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 | 1.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 3.63 | 0.13 | 3.13 | 0.88 |  |  | 2021-12-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 | 1.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-04 | 3.63 | 0.13 | 3.13 | 0.88 |  |  | 2021-12-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 | 1.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-05 | 5.13 | 0.13 | 3.13 | 0.88 |  |  | 2021-12-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 | 2.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-06 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-06 | 6.63 | 0.13 | 3.13 | 0.88 |  |  | 2021-12-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 | 3.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-07 | 4 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 10.63 | 0.13 | 6.13 | 0.88 |  |  | 2021-12-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 | 6.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 2021-12-08 | 10.63 | 0.13 | 8.13 | 2.38 |  |  | 2021-12-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 | 5.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-09 | 10.63 | 0.13 | 8.13 | 2.38 |  |  | 2021-12-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 | 5.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-10 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2021-12-10 | 11.13 | 0.13 | 8.13 | 3.38 |  |  | 2021-12-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-11 | 11.13 | 0.13 | 8.13 | 3.38 |  |  | 2021-12-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-12 | 11.13 | 0.13 | 8.13 | 3.38 |  |  | 2021-12-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-13 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-13 | 12.63 | 0.13 | 9.23 | 3.38 |  |  | 2021-12-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 | 6.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-14 | 12.63 | 0.13 | 9.23 | 3.38 |  |  | 2021-12-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 | 6.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-15 | 12.63 | 0.13 | 9.23 | 3.38 |  |  | 2021-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 6.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-16 | 12.63 | 0.13 | 9.23 | 3.38 |  |  | 2021-12-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 | 6.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-17 | 12.63 | 0.13 | 9.23 | 3.38 |  |  | 2021-12-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 | 6.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-18 | 12.63 | 0.13 | 9.23 | 3.38 |  |  | 2021-12-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 | 6.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-19 | 12.63 | 0.13 | 9.23 | 3.38 |  |  | 2021-12-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 | 6.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 12.63 | 0.13 | 9.23 | 7.38 |  |  | 2021-12-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 | 5.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-21 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-21 | 12.63 | 2.63 | 9.23 | 7.38 |  |  | 2021-12-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 | 4.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2021-12-22 | 12.63 | 2.63 | 9.23 | 9.38 |  |  | 2021-12-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 | 4.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-23 | 1 | 0 | 4.2 | 1.5 |  |  |  |  | 2021-12-23 | 13.63 | 2.63 | 13.43 | 10.88 |  |  | 2021-12-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 | 3.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-24 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-24 | 15.63 | 2.63 | 13.43 | 10.88 |  |  | 2021-12-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 | 4.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-25 | 7 | 2.75 | 5.5 | 2 |  |  |  |  | 2021-12-25 | 22.63 | 5.38 | 18.93 | 12.88 |  |  | 2021-12-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 | 7.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-26 | 0.5 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2021-12-26 | 23.13 | 7.38 | 18.93 | 14.88 |  |  | 2021-12-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 23.13 | 7.38 | 18.93 | 14.88 |  |  | 2021-12-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-28 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2021-12-28 | 23.13 | 10.38 | 18.93 | 16.88 |  |  | 2021-12-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-29 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-12-29 | 23.13 | 12.88 | 18.93 | 16.88 |  |  | 2021-12-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 | 5.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| ED(p) (E) | 23.13 | 12.88 | 18.93 | 16.88 | 0 |  |  |  | EDA(p) [E] | 23.13 | 12.88 | 18.93 | 16.88 | 0 | 0% | A(p) | 35 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | S(p) | 145.7875 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| 71.82 | [16 empty] | 100% | 17.14% | 20% | 17.14% | 0% | 0% |  | 7.229% | 0% | 0.07438% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Stdev | Medna | Max |  | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL
[7 empty] | 0.39455 | 17.14% | 100% | A(p) | 100% | 17.14% | 20% | 17.14% | 0%
[7 empty] | 0.032248 | 0% | 7.229% | S(p) | 7.229% | 0% | 0.07438% | 0% | 0%
[7 empty] | 0.25451 | 33.33% | 56.67% | P(p) | 56.67% | 13.33% | 56.67% | 33.33% | 0%
[7 empty] | 0.11785 | 6.667% | 30% | D(p) | 30% | 3.333% | 10% | 6.667% | 0%
[7 empty] | 0.043461 | 0% | 10% | I(p) | 0% | 0% | 10% | 3.333% | 0%
[9 empty] | #NUM! | E(h)
[9 empty] | #NUM! | E(h) media
[9 empty] | 1.6 | C
2021-12-24
| Historia | DELGADO PAREJA, RUBEN | GÓMEZ FERRER, ANGEL | MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN | RODRIGUEZ PEREZ, RAUL
| Planificación de la semana 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Estudiar comunicación entre agentes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Estudiar características del Destroyer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Codificar el Comissioning del Destroyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Codificar el Join Session del Destroyer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Estudiar cambios sobre la práctica anterior para el Comissioning y Join Session | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codificar ordenes para el Destroyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estudiar y elegir los sensores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisión y testeo del código it 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Revisión de la semana 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estudiar características del TieFighter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| Estudiar la comunicación TieFighter - Destroyer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Codificar el Comissioning del Figther y nuevos agentes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Codificar el Join Session del Fighter y nuevos agentes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Estudiar los casos para aceptar Recharge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptar Direct Drive | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Revisión y testo del código it 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| Revision semana 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Estudiar característica del Corellian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Estudiar comunicación Correllian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Codificar la estrategia de Recharge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Codificar el Comissioning del Corellian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Codificar las comunicaciones dentro del Solve Problem del Destroyer - Corellian - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Revisión y testeo del código it 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Revisión semana 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Estudiar característica del Corellian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Estudiar comunicación Razor con TieFighter y Corellian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codificar el Comissioning del Razor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codificar las comunicaciones dentro del Solve Problem del Razor - Fighter y Razor - Correlian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar diagrama de clase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 4 | 17 | 10 | 0
ALUMNOS
ANTUNEZ MARTINAITIS, OSCAR
BENAISA CRUZ, HAMED IGNACIO
BONET MEDINA, ALEJANDRO
CAMPOS CUBILLAS, MIGUEL ANGEL
CAMPOS RODRIGUEZ, JULIO
CARBO GARCIA, SANTIAGO
CARRACEDO RODRIGUEZ, MIGUEL
CASTRO MORENO, RAUL
CORTES ALCARAZ, JESUS
CORTON DA SILVA, IVAN
CUENCA ZURITA, ALEJANDRO
DADY, HOSSAM
DELGADO PAREJA, RUBEN
DOMINGUEZ AGUILAR, ALVARO
EL MOUKHTARI KOUBAA, AHMED
ESCALONA GARCIA, ALEJANDRO
ESCRIBANO COBALEA, JOSE
ESPINOLA CONDE, JESUS
FERNANDEZ ALCAIDE, ALEJANDRO
GARCIA CABRERA, SERGIO
GARCIA MORENO, IGNACIO JOAQUIN
GARCIA VERJAGA, RAMON
GÓMEZ FERRER, ANGEL
GOMEZ HERNANDEZ, DAVID
GRANADOS LUQUE, ANTONIO ANGEL
HARO CONTRERAS, DANIEL
INIESTA LOPEZ, PEDRO
JIMENEZ JIMENEZ, PABLO
JIMENEZ LEGAZA, FRANCISCO JAVIER
JIMENEZ MARTINEZ, MARIA ESMERALDA
LARA GARCIA, LUCAS JOSE
LOPEZ POVEDANO, ALBERTO
LOPEZ PUJAZON, JESUS
LOPEZ RODRIGUEZ, JESUS
MARTINEZ DEL AGUILA, JOSE GUILLERMO
MATILLA BASTERO, DANIEL
MEDINA MARTINEZ, MIGUEL
MELERO MARTINEZ, JOSE MANUEL
MELGUIZO RUANO, JOSE
MERIDA GUTIERREZ, AGUSTIN
MILLAN GALVEZ, JAIME
MOLINA RECHE, RAQUEL
MOLINA RODRIGUEZ, RICARDO
MOYANO ROMERO, AMANDA
MUÑOZ CASTRO, SANTIAGO
NAVARRO MERINO, JESUS
NIETO SANCHEZ, INES
OROZCO VIZQUERRA, SILVIO
ORTIZ GONZALEZ, LAURA
PADILLA REYES, PEDRO
PEDREGOSA PEREZ, MIGUEL
PUGA MARTINEZ, PABLO FRANCISCO
REYES MARTINEZ, MIGUEL
RODRIGUEZ AVILA, PABLO
RODRIGUEZ PEREZ, RAUL
ROLDAN CARMONA, MIGUEL ANGEL
RUBIA LOPEZ, VICTOR JOSE
RUIZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO
SALADO MENDEZ, CLAUDIA
SALAMANCA LOPEZ, LUCIA
SANCHEZ HENS, ALEJANDRO
SANCHEZ MARCOS, MARIA
SANCHEZ SANCHEZ, LAURA
SOLANO CORRAL, ANGEL
SORIA GONZALEZ, RAUL
SORIANO MORANTE, ALEJANDRO
UTRERA GARCIA, JUAN MANUEL
VALDIVIA DEL ROSAL, FERNANDO
VALLEJO RUIZ, PABLO
VEGA PALACIOS, LAURA
VELEZ JIMENEZ, JAVIER
WU, WEIBIN
ZAMBRANO FERNANDEZ, ANTONIO
ZAMUDIO GUTIERREZ, JORGE
Formulas:
Burndown = IF(AND(ISNUMBER([Burndown, row above]),[Burndown, row above]+1<=Settings!$J20),[Burndown, row above]+1,"")
EDA(p) [E] = [Burndown]